Отчет о реализации мероприятий региональной программы Тверской области «Детство без границ»

за счет средств ФОНДА

***ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» за 1 полугодие 2017 года***

| Мероприятие | Пояснения | Краткое описание деятельности | Дети-инвалиды | Дети с ОВЗ | Здоровые сверстники | Родители | Волонтеры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятие 2.2.  Внедрение эффективных методик комплексной абилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.  Развитие служб раннего вмешательства, открытие лекотек | Краткое описание, кол-во детей-инвалидов (до 3 лет и старше отдельно); кол-во детей с ОВЗ (до 3 лет и старше отдельно); кол-во родителей (мам, пап, бабушек, дедушек и т.д. отдельно по каждой категории), кол-во привлеченных специалистов (+ если есть взаимодействие с образ., здрав. и т.д.), кол-во проведенных занятий, кол-во консультаций | **С 01-31.03.2017**  Групповые и индивидуальные занятия с психологом:  индивидуальные-252 занятий;  групповые –  72 занятия.  **01.04-30.06. 2017**  Групповые и индивидуальные занятия с психологом:  индивидуальные-130 занятий;  групповые –  36 занятий. | 124  51 | 124  51 | - | - | - |
| Мероприятие 2.6.  Внедрение новой технологии «Обучение неговорящих детей альтернативной коммуникации» | Краткое описание, кол-во детей-инвалидов, кол-во детей с ОВЗ, кол-во детей с ОВЗ, кол-во родителей, кол-во занятий, кол-во консультаций | **-** | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.1. Создание и организация работы областного ресурсного методического центра | Кол-во консультаций, кол-во специалистов, получивших консультации в г. Твери (+ указать количество методичек, разработанных РЦ и по каким направлениям) | **-** | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2. Создание и организация работы региональной сети служб сопровождения семьи, воспитывающей ребенка-инвалида на базе учреждений социального обслуживания | Кол-во выездов, их периодичность, кол-во семей на сопровождении (отдельно с детьми до 3 лет и старше), кол-во привлеченных специалистов | **С01.01-31.03.2017**  **4 выезда:**  ***Вышневолоцкий краеведческий музей:***  **18.01.2017г** **«Бабушкин сундучок»;**  **26.01.2017г.** «Восточные сказки»;  **29.03.2017г** «Выставка восковых фигур».  *Центр детского и семейного чтения:*  **31.03.2017**  Ребята смогли познакомиться с новинками детской энциклопедической литературы, рассмотреть детские журналы, а также побывать на выставке, посвященной 100-летию художника Юрия Петровича Кугача.  **С01.04-30.06.2017**  **5 выездов:**  **09.05.2017**  Посещение Митинга, посвященного дню Победы у Памятника воину-освободителю в п. Кашарово  **19.05.2017**  Участие в соревнованиях по гребле на лодках «Дракон» , г Тверь  **22.05. 2017** Экскурсия в г. Валдай:  - Музей колоколов; -Колокольный центр;  - Иверский монастырь.  **03.06.2017**  Участие воспитанников Кашаровского детского дома-интерната в  Кубке России по гребле.  **14.06.2017**  Экскурсия в Вышневолоцкий краеведческий музей «Обзор по выставке» | 10  10  10  10  10  8  10  5  10 | 10  10  10  10  10  8  10  5  10 | - | - | - |
| Мероприятие 4.4. Внедрение социальных технологий, моделей и методик, направленных на расширение перечня и повышение качества услуг:  внедрение инновационной технологии «имаготерапия» (открытие 7 интегрированных театральных студий);  внедрение технологии «изотерапия» (открытие интегрированных студий изобразительного искусства) | Краткое описание деятельности, кол-во групп в каждой студии, их краткая хар-ка, кол-во детей-инвалидов, детей с ОВЗ, здоровых сверстников, родителей, волонтеров (отдельно по каждой студии) | **-** | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 4.5.  Организация деятельности межведомственных интегрированных мастерских, студий на базе государственных бюджетных учреждений с участием детей-инвалидов и здоровых сверстников:  открытие  интегрированных фотостудий «Отражение»;  открытие  интегрированных студий проектно-художественной деятельности «Ландшафтный дизайн»;  открытие интегрированных студий «Гончар»;  открытие клубов (шашки, шахматы) | Краткое описание деятельности, кол-во групп в каждой студии, их краткая хар-ка, кол-во детей-инвалидов, детей с ОВЗ, здоровых сверстников, родителей, волонтеров (отдельно по каждой студии) | **С 01.01-31 03. 2017** Воспитателями проводится работа с детьми по посеву семян цветов и уходу за рассадой.  Этой деятельностью занимаются воспитанники двух групп (№5 и №6)  **с 01.04- 30.06.2017**:  - выращивание рассады (группы №5 и№6);  -высадка рассады на цветники;  - уход за растениями ( прополка, полив и т.д.) | 20  20  35  45 | 20  20  35  45 | -  -  -  - | -  -  -  - | -  -  -  - |
| Мероприятие 4.12.  Реализация индивидуальных программ социально-бытовой адаптации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  Открытие и организация работы кабинетов социально-бытовой адаптации | Краткое описание деятельности, кол-во групп в каждой студии, их краткая хар-ка, кол-во детей-инвалидов, детей с ОВЗ, здоровых сверстников, родителей, волонтеров (отдельно по каждой студии) | * Получено оборудование:   -стиральная машина;  -микроволновая печь;  - утюг;  -варочная панель;  -блендер погружной;  -пылесос;  -электрочайник;  -гладильная доска;  -умывальник с подогревом.   * заказана смета на ремонт комнаты СБА, * Разработано Положение о комнате СБА. | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 5.1. Внедрение новой технологии «гидротерапия». Открытие четырех отделений оздоровительного плавания | Кол-во групп, краткая хар-ка каждой, краткое описание деятельности, кол-во детей-инвалидов, детей с ОВЗ, здоровых сверстников, родителей, волонтеров | **-** | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 5.2. Открытие и организация работы отделений адаптивной физической культуры и восстановительного лечения на базе медицинских учреждений, учреждений социальной защиты | Краткое описание деятельности, кол-во групп ЛФК, их краткая хар-ка, кол-во детей-инвалидов (индив. занятия и групповые отдельно), детей с ОВЗ (индив. занятия и групповые отдельно), кол-во групповых занятий, кол-во индив. занятий | **С 01.01-31 03. 2017**  Кабинет ЛФК осуществляет работу, направленную на развитие и укрепление здоровья воспитанников, для этого используются: стол для кинезотерапии, бассейн восьмигранник с шарами, мягкий модуль горка, шведская стенка, тренажер для восстановления опорно-двигательного аппарата, тележка с гимнастическими снарядами, мячи гимнастические, мячи массажные, напольный педальный тренажер, массажные коврики, вертикализатор, ходунки-лораторы, брусья-реабилитационные, велотренажер детский. За отчетный период было проведено: 826 индивидуальных занятий  **С01.04- 30.06.2017**:  За отчетный период было проведено: 870 индивидуальных занятий | 62  43 | 62  43 | - | - | - |
| Мероприятие 5.7. Открытие и организация работы службы «Кабинет логопеда» | Краткое описание деятельности, кол-во групп, их краткая хар-ка, кол-во детей-инвалидов (индив. занятия и групповые отдельно), детей с ОВЗ (индив. занятия и групповые отдельно), кол-во групповых занятий, кол-во индив. занятий | **-** | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 5.8.  Реализация социально-реабилитационных программ для детей-инвалидов и их родственников в целях обучения методам и способам ухода и помощи таким детям | Кол-во семей, кол-во детей-инвалидов, кол-во здоровых детей (+ прописать кол-во детей, прошедших оздоровление через ФСС и др.) | **-** | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 6.3. Организация консультационной помощи родителям, воспитывающим детей-инвалидов, реализация программ обучения родителей (способам ухода, методам абилитации и реабилитации на дому), в том числе с использованием интернет-технологий | Краткое описание деятельности, кол-во семинаров, занятий, кол-во семей, кол-во родителей | **-** | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 6.5. Внедрение технологии «Семейная гостиная». Проведение адаптационно-реабилитационных мероприятий для семей, воспитывающих детей-инвалидов | Краткое описание деятельности, кол-во детей-инвалидов, детей с ОВЗ, кол-во групповых занятий, кол-во индив. занятий | **-** | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 7.1. Организация обучения и повышения профессиональной компетентности специалистов системы социальной работы с семьями, воспитывающими детей-инвалидов (в том числе обучающие курсы, тренинги, семинары и др.), включая обучение в иных регионах | Кол-во специалистов прошедших обучение по гранту ФОНДА (общее кол-во, в т.ч. по каждому из направлений с указанием названия направления по обучению) | **-** | - | - | - | - | - |

Исполнитель:

Ст. воспитатель

Арсеньева А.А.

910-640-92-14 Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.А. Морозова

